## Del 1-4, Projektplan
Projektplan för myndigheter
Ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2024
Särskild satsning: Utveckling av arbetet med FFO:er
Skicka in ansökan senast den 30 september 2023 till anslag2-4@msb.se
Den här blanketten avser en särskild satsning och några av frågorna är därför helt eller delvis förifyllda. Ljusgrå celler kan ni själva ändra i och komplettera den förifyllda informationen vid behov, det framgår av instruktionerna för berörda frågor.
Fyll i blanketten så här: - Skriv direkt i textfältet eller skriv först i Word och dubbelklicka på rutan för att klistra in texten. - Om er beskrivning av en aktivitet blir längre än den mängd text som kan visas i rutan kan ni förstora textrutan genom att dra i skiljelinjen mellan radnumren till vänster - För att skapa fler rader, högerklicka på ett radnummer i vänstermarginalen och infoga nya rader. - Tryck på (alt+enter) för att göra en radbrytning i ett textfält. - Vissa frågor har rullistor. För att se rullistan klicka på svarsrutan och bläddra genom att klicka på pilen till höger i rutan. - Tänk på att inte lämna några säkerhetsskyddsklassificerade eller sekretessbelagda uppgifter i blanketten utan att göra en informationsklassning.
1. PROJEKTÖVERSIKT
1.1 Kontaktuppgifter
Kontaktperson är den som kan svara på frågor om projektansökan. Behörig tjänsteperson är den som intygar uppgifterna i ansökan på sökande myndighets uppdrag och skriver under ansökan (se separat blankett).
Sökande myndighet:
Postadress:
Kontaktpersonens namn:
Telefonnummer till kontaktperson:
E-post till kontaktperson:
Namn på behörig tjänsteperson:
Titel på behörig tjänsteperson:
Telefonnummer till behörig:
1.2. Projekttitel
Genereras automatiskt när ni valt myndighet ovan.
Utveckling av arbetet med frivilliga försvarsorganisationer -
1.3 Tidplan
Ansökan får omfatta kostnader som uppstår mellan den 1 januari 2024 och 31 december 2025. Besked om beviljade projekt ges tidigast i slutet av januari 2024.
Startdatum (åååå-mm-dd)
Slutdatum (åååå-mm-dd)
1.4 Summa sökt ersättning (visas automatiskt när ni fyllt i budgetfliken)
| Sökt ersättning 2024 |  |  | 0
| Sökt ersättning 2025 |  |  | 0
| Summa ersättning hela perioden 2024-2025 |  |  | 0
1.5 Sammanfattning av projektet
Ge en översiktlig bild av syftet med projektet, vad som ska genomföras och vad verksamheten ska uppnå.
1.7 Vilket behov ligger till grund för projektet?
Regeringen anser att det frivilliga engagemanget är viktigt för den samlade förmågan i totalförsvaret. De frivilliga försvarsorganisationerna har en särskild roll inom totalförsvaret och är en viktig del av personalförsörjningen i det civila försvaret. MSB ser tillgången till rätt kompetens som avgörande för det civila försvarets möjlighet att fullgöra sina uppgifter och bedömer att behovet av personalförstärkning kommer att öka kraftigt. Utöver de nya roller och områden Försvarsberedningen pekar ut för de frivilliga försvarsorganisationerna inom det civila försvaret, ser MSB ytterligare områden att utveckla. Exempel på sådana områden är skyddsvakter, skydd och omsorg av barn och unga samt kulturarv. En ändamålsenlig och välfungerande utveckling av frivilliga förstärkningsresurser utifrån behoven hos offentliga aktörer inom civilt försvar förutsätter tidig dialog, långsiktiga partnerskap och ett utvecklat frivilligperspektiv i beredskapsplaneringen. För att möjliggöra detta stödjer MSB myndigheterna genom en riktad finansiell satsning på frivilligsamverkan inom ramen för anslag 2:4 för perioden 2024-2025. Denna förberedda projektansökan är ett sätt att underlätta och stimulera att fler myndigheter tar utvecklingskliv på området.
2. PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Utgångspunkten för att söka anslagsmedel är Inriktning för projektmedel till myndigheter 2024-2025 – Anslag 2:4 Krisberedskap (MSB 2023-07735). Inom området samverkan med frivilliga försvarsorganisationer vill MSB särskilt se att mer utvecklingsarbete kommer igång och på ett enhetligt sätt. Därför är detta en riktad satsning 2024-2025 och MSB erbjuder denna delvis färdigformulerade projektansökan. MSB har formulerat mål i olika steg som sedan operationaliseras av respektive myndighet för att passa in i myndighetens arbete, ambition och i förhållande till hur långt man har kommit inom området. MSB ser att ett sådant arbete delvis är eget ansvar, särskilt om det görs för den egna organisationen. Beroende på slutligt utformat projektupplägg, kan MSB finansiera hela eller delar av insatsen. Huvudsyftet är att initiera arbetet med att involvera frivilliga försvarsorganisationer i totalförsvarsplaneringen, alternativt komplettera och bredda det arbete som myndigheten redan bedriver. Planeringen förutser att liknande projekt genomförs hos flera myndigheter. MSB kommer att erbjuda nätverksträffar för projektledare, som syftar till att alla som bedriver liknande projekt träffas och delar erfarenheter.
2.1 Motivera varför projektet ska finansieras med anslag 2:4 och inte i ordinarie verksamhet
Enligt ansvarsprincipen har en aktör med ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden även ansvaret i en kris. I linje med detta ska åtgärder för att upprätthålla en tillräcklig förmåga vid allvarliga händelser och kriser finansieras inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet. Myndigheten måste därför motivera varför det sökta projektet ska finansieras med 2:4-medel och inte med ordinarie medel. Se Finansieringsprinciper MSB 2023-07910.
Motivering:
Projektet ska identifiera myndighetens behov av stöd från frivilliga försvarsorganisationer i beredskapsplanering, identifiera och vidta åtgärder för att möta behoven, med målet att ha avtal med frivilliga som snabbt kan nyttjas vid insats. Detta innebär en större initial arbetsinsats för att planera arbetet, hitta dess former och integrera de frivilliga. Integreringen av utbildade och övade frivilliga i utvecklingen av det civila försvaret är fortfarande i en utvecklingsfas. Det gäller såväl kunskap om hur de frivilliga försvarsorganisationernas förmågor kan möta beredskapsbehov som metoder att utveckla samverkan och rutiner för att nyttja frivilliga. MSB ser att ett sådant arbete delvis är eget ansvar, särskilt om det görs för den egna organisationen. Beroende på slutligt utformat projektupplägg, kan MSB finansiera hela eller delar av insatsen. Att flera myndigheter genomför liknande projekt samtidigt och löpande utbyter erfarenheter ser MSB är av väsentlig betydelse för den samlade beredskapen inom utvalda områden. Projektet avser utöver kapacitetsuppbyggnad även dokumentera och utvärdera de erfarenheter som görs för att kunna dela med sig till MSB och andra för att stärka samhället samlade beredskap.
2.2. Projektmål
Utgångspunkten för att söka anslagsmedel är Inriktning för projektmedel till myndigheter 2024-2025 – Anslag 2:4 Krisberedskap (MSB 2023-07735). Målen för den här särskilda satsningen framgår i kapitel 4 och utgörs av: 1) Integrera frivilliga som förstärkningsresurs i beredskapsplaneringen. 2) Vidta nödvändiga åtgärder för personalförsörjning såsom behovsanalys och avtal för kris och krig. 3) Säkerställa mottagarkapaciteten. 4) Vidmakthålla kompetens och engagemang över tid.
2.2.1 Beskriv kort hur ni operationaliserar ni de uppsatta projektmålen i ert tänkta projekt:
2.3 Finns det pågående eller kommande projekt/regeringsuppdrag/utredningar som
projektet behöver ta hänsyn till?
2.4 Finns det avgörande framgångsfaktorer eller risker som behöver hanteras för att
projektet ska kunna genomföras?
3. PROJEKTETS RESULTAT
Del 3 använder begrepp och uttryck från verksamhetslogik. Verksamhetslogik är ett systematiskt sätt att beskriva verksamheters förutsättningar, genomförande och väntade effekter (ESV 2016:31). Resurser är det som behövs för att genomföra projektet, ni redovisar de resurser ni söker ersättning för på fliken Budget. Aktiviteter är den verksamhet som bedrivs inom ramen för det aktuella projektet, de kommer ni att beskriva i del 4 i ansökan. I den här delen redogör ni för projektets prestationer, det vill säga de leveranser som projektet ska prestera, och projektets väntade effekter på kort och längre sikt för att visa på hur projektet bidrar till att stärka samhällets beredskap som utgör slutmålet. Prestationerna och effekterna utgör projektets resultat. Se även fliken "Exempel verksamhetslogik" i denna fil. På ESV:s webbsida finns en vägledning och en webbutbildning i verksamhetslogik (länk nedan) och ovan en översiktlig figur över hur de olika delarna hänger ihop. Använd gärna "Sorteringstabellen" i vägledningen (tabell 4.1) som stöd för att visualisera er verksamhetslogik..
Länk till Verksamhetslogik - Ekonomistyrningsverket (esv.se) och vägledningen (2016:31)
Webbutbildningar - Ekonomistyrningsverket (esv.se)
3.1 Beskriv nuläget
Sätt projektets behov i en kontext genom att beskriva hur situationen ser ut idag, och i relation till de effektmål som beskrivs under del 3.3. Beskriv vidare förutsättningarna för myndigheten för att arbeta gentemot dessa mål utan respektive med ett sådant ekonomiskt bidrag som denna särskilda satsning möjliggör.
3.2 Beskriv projektets prestationer: vad förväntas projektet leverera?
Prestationer är det som lämnar projektet; de uppkommer som en direkt följd eller i nära anslutning till att en aktivitet genomförs. En prestation kan vara en tjänst eller en vara, exempelvis en genomförd övning, mätning, utbildning eller framtagen rapport, vägledning, metod, modell, kartläggning osv. För särskild satsning gäller: prestationerna för den här särskilda satsningen ska utgå från de mål som anges i inriktningen. Exempel: i ett projekt som ska ta fram en vägledning planeras för referensgruppsmöten, kunskapsinhämtning, att skriva vägledningen och framtagande av utbildning i vägledningen (aktiviteter). Vid projektslut ska det att finnas en publicerad vägledning och man har hållit ett antal utbildningar i vägledningen (prestationer).
Skriv svaret här:
Beskriv planerade prestationer utifrån rubrikerna nedan: • Kunskapsuppbyggnad • Behovsanalys • Utbildningsbehov • Avtal och överenskommelser • Mottagarkapacitet • Samverkan med andra myndigheter i arbetet med frivilliga försvarsorganisationer
3.3 Vilka effekter på beredskap förväntas projektet leda till?
Enligt finansieringsprinciperna ska projekten ha påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser. Detta är det slutmål som projektet siktar mot. En effekt är den förändring som sker i samhället som en följd först av prestationer (effekt på kort sikt) och därefter som en följd på de tidigare effekterna (effekt på medellång och lång sikt). För särskild satsning gäller: Utgå från det nuläge ni beskrivit i 3.1 och de prestationer ni angett i fråga 3.2 och koppla dem till målen i fråga 1.6 när ni besvarar den här frågan.
3.3.1 Effekter på kort sikt (som prestationerna leder till):
Effekter på kort sikt förväntas ske som en följd av prestationerna. Exempel: den kortsiktiga effekten av ett projekt som tagit fram en vägledning (prestation) vara att målgrupperna för vägledningen och de som deltagit i referensgrupper har fått ökad kunskap på området.
Utveckla egen beskrivning utifrån ert tänkta projekt och rubrikerna nedan: - Ökad kunskap om frivilliga försvarsorganisationer förstärkningsresurser inom den egna verksamheten - Samverkan har etablerats och/eller stärkts med berörda frivilliga försvarsorganisationer - Den egna verksamhetens behov av frivilliga förstärkningsresurser har beskrivits/preciserats - De första avtalen finns på plats - Strukturer och rutiner för att kunna nyttja utbildade frivilliga inom ramen för myndighetens personalförsörjning på beredskapsområdet finns på plats.
3.3.2 Effekter på medellång och lång sikt (som de kortsiktiga effekterna leder till):
Effekter på medellång och lång sikt är det som förväntas ske som en följd av de kortsiktiga effekterna. Exempel: ett projekt tar fram en vägledning (prestation) som bidrar till att målgrupperna får ökad kunskap på området (effekt på kort sikt). Målgruppen upparbetar nya rutiner och övar dessa (effekt på medellång sikt) vilket i sin tur innebär att det finns en långsiktig och systematisk hantering på plats (effekt på lång sikt). Det här väntas stärka samhällets beredskap (slutmål).
Utveckla egen beskrivning utifrån ert tänkta projekt och områdena nedan: - Myndigheten kan snabbt nyttja utbildad, avtalad och krigsplacerad frivillig förstärkningspersonal för nödvändiga uppgifter inom totalförsvaret. - Myndigheten har också sett över vilka av dessa som kan nyttjas inom ramen för krisberedskapen, och vidtagit åtgärder för detta. - Genom att systematiskt vidareutveckla frivilligarbetet och tillvarata metodutveckling skapas också förutsättningar för en effektiv och sammanhängande planering, som är prövad i verkligheten. Det skapar långsiktiga förutsättningar för samverkan och förutsägbarhet inte minst för de frivilliga försvarsorganisationerna. - Den samverkan som etableras kommer att kunna bestå på lång sikt och därmed ytterligare stärka beredskapsarbetet genom att kontinuerligt utveckla arbetet med personalplanering i allmänhet och resurser från frivilliga försvarsorganisationer i synnerhet.
3.4 Hur ska projektet följas upp?
Ge förslag på minst en indikator som kan användas för att följa upp projektets prestationer som ni angett i fråga 3.3 och/eller effekter på samhällets samlade beredskap i fråga 3.4. Indikatorerna kommer vid beviljat projekt att följas upp i samband med er verksamhetsuppföljning och vid dialoger under projekttiden. Typ och antal indikatorer bestämmer ni själva utifrån projektets karaktär. Exempel på indikatorer för prestationer: antal genomförda utbildningstillfällen, övade aktörer/deltagare, antal informationsträffar, genomförda tester osv, beroende på vad projektet ska leverera. Exempel på indikatorer för effekter: ett projekt vars prestation är att ta fram en handbok eller vägledning skulle exempelvis kunna mäta hur många som 1) känner till vägledningen, 2) har läst vägledningen, och 3) har använt vägledningen vid en övning.
Skriv svaret här:
Anpassa beskrivning med hjälp av denna text: Indikatorer för prestationer: - Antal etablerade kontakter med frivilliga försvarsorganisationer - Antal genomförda gemensamma planeringsaktiviteter - Deltagande i möten i myndighetsnätverk - Tecknade avtal med de utbildade frivilliga från frivilliga försvarsorganisationer Indikatorer för effekter: - Myndigheten bedömer att den egna förmågan inom krisberedskapen och civilt försvar har ökat. - Tecknade av avsiktsförklaringar om samarbete med berörda frivilliga försvarsorganisationer - 2:4-ansökningar om uppdragsmedel för frivilligutbildningar (går till MSB via organisationerna, efter dialog och underskrift av avnämarblankett som intygar behoven). - Genomförda utbildningar och övningar MSB avser att särskilt följa upp de projekt som bedrivs inom ramen för den riktade satsningen såväl under projekttiden som efter projektavslut.
3.5 Plan för implementering och spridning av resultatet:
När finansiering med anslag 2:4 upphör ska projektet övergå till myndighetens ordinarie verksamhet. MSB avser att samlat följa upp prestationerna och effekterna av de projekt som bedrivs inom ramen för den riktade satsningen såväl under projekttiden som efter projektavslut.
3.6 Vilka framtida förvaltningskostnader väntas projektet generera? Om inga, ange det och förklara.
Enligt finansieringsprinciperna ska sökande myndighet redogöra för den fortsatta finansieringen efter projektavslut. Var därför tydlig med vem/vilka som ansvarar för kostnaden samt hantering av eventuell risk om kostnaden inte kan tillgodoses efter projektavslut.
Anpassa beskrivning med hjälp av denna text: Projektet förväntas generera kostnader relaterat till en funktion som ansvarar för fortsatt hantering av kontakt med frivilliga försvarsorganisationer, samt kostnader som uppstår i samband med att dessa kallas in till övning och repetitionsutbildning. Kostnaden bedöms ligga på en lägre nivå än under projekttiden som utgör en uppstartsfas. I stort kommer kostnaden därmed bestå av del av en tjänst (lönekostnader), temporära löner för de frivilliga samt enstaka utgifter för resor etc. Fortsatt finansiering kommer att säkras genom de särskilda medel som myndigheten disponerar för beredskapsplanering vilka bedöms minst ligga kvar på samma nivå som innevarande år.
4. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE
I del 4 beskriver ni projektets aktiviteter och redogör för samverkande aktörer.
4.1 Omfattar projektet en egeninitierad övning eller övningsmoment?
En egeninitierad övning innebär att ni planerar en övning eller övningsmoment inom ramen för det aktuella projektet,
och då ska ni även fylla i bilagan om övning.
(Välj i rullistan)
Klicka här för att komma direkt till bilagan om övning.
4.2 Aktivitetsplan
Ange i stora drag de aktiviteter som krävs för att uppnå förväntade prestationer i projektet och när i tid som ni planerar att genomföra varje aktivitet. OBS! Om er beskrivning av en aktivitet blir längre än den mängd text som kan visas i rutan kan ni förstora raden genom att dra i skiljelinjen mellan radnumren till vänster eller infoga nya rader.
Tidpunkt (ungefärlig) |  | Aktiviteter (Anpassa utifrån förslag nedan. Rubrikerna "MSB bjuder in" är obligatoriska)
februari år 1 |  | MSB bjuder in: Gemensam uppstartsdag för myndigheter med verksamhet inom den riktade satsningen
Behov - intern analys görs för att i grova drag identifiera vilka behov som finns inom myndigheten. Omfattar framförallt internt analysarbete.
Behov - ev. säkerhetspröva individer som ska medverka i arbetet
höst år 1 |  | MSB bjuder in: Samverkansaktivitet för myndigheter med verksamhet inom den riktade satsningen
Behov - tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer förfina myndighetens behovsbild.
Uppbyggnad - ta fram ett formaliserat samarbete med frivilliga försvarsorganisationer. Tillsammans med frivilliga försvarsorganisationerna utarbeta en avsiktsförklaring om samarbete och underteckna denna.
vår år 2 |  | MSB bjuder in: Samverkansaktivitet för myndigheter med verksamhet inom den riktade satsningen
Uppbyggnad - Identifiera viktiga områden där förstärkningsresurser behövs samt vilka utbildningar som krävs för de frivilliga.
Genomförande - Detaljplanera i planering/kravställning och om nödvändigt delta i genomförande av utbildningsaktiviteter.
Genomförande - Säkerhetspröva frivilliga, teckna avtal och krigsplacera
Genomförande - Utveckla myndighetens mottagarkapacitet
Vidmakthållande(förvaltande av projektets resultat) - Myndigheten tar fram en plan för hur man avser fortsätta arbeta tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer
Avsluta - Utvärdera tillsammans med frivilliga försvarsorganisationerna och dokumentera.
höst år 2 |  | MSB bjuder in: Samverkansaktivitet och uppsummering för myndigheter med verksamhet inom den riktade satsningen
4.3 Vilka aktörer samverkar ni med i projektet och hur?
Ange aktörerna med vilka ni samverkar inom projektet och en kontaktperson som MSB kan ta kontakt med. Bekräfta också att berörd aktör är vidtalad. Tänk på att resultatet oftast blir bättre om målgruppen är aktivt involverad i projektet. OBS! Om er beskrivning av en aktivitet blir längre än den mängd text som kan visas i rutan kan ni förstora raden genom att dra i skiljelinjen mellan radnumren till vänster eller infoga nya rader.
Aktör |  | Delaktighet, ange hur |  |  | Kontaktperson + tel. | Vidtalad?
Frivilliga försvarsorganisationer |  | Bistår inledningsvis genom att förklara sina förmågor, därefter som utförare av delar av projektet. |  |  |  | (Välj i listan)
Samverkande myndighet X |  | Arbetar tillsammans i nätverk för att dela erfarenheter och söka praktiska synergier |  |  |  | (Välj i listan)
Samverkande myndighet Y |  | Arbetar tillsammans i nätverk för att dela erfarenheter och söka praktiska synergier |  |  |  | (Välj i listan)
MSB |  | Organisatör av riktad satsning rörande samverkan med frivilliga försvarsorganisationer |  |  | Enheten för finansiering av beredskapsutveckling | JA
(Välj i listan)
(Välj i listan)
(Välj i listan)
(Välj i listan)
(Välj i listan)
(Välj i listan)
(Välj i listan)
Innan ni skickar in er ansökan ska ni fylla i budgeten, se fliken "Budget" i detta dokument.
Klicka här för att komma direkt till budgeten.
Om er projektplan innehåller ett eller flera övningsmoment ska ni även fylla i fliken "Bilaga för övning".
Klicka här för att komma direkt till bilagan om övning.

## Del 5, Budget
Klicka här för att komma tillbaka till projektplanen
5. BUDGET
I del 5 redogör ni för projektets resurser genom att ange de kostnader ni vill söka anslagsmedel för. Läs igenom instruktionerna på sidan innan ni börjar fylla i. Vid frågor, kontakta anslag2-4@msb.se Gör så här: 1. Börja med att klicka i kryssrutan i den grå rutan nedan för att intyga att finansieringsprinciperna följs. 2. Bläddra ner till tabellerna 5.2-7 för att fylla i era budgeterade kostnader. Fyll i grå rutor, alla lila rutor är förifyllda eller summeras automatiskt. 3. Gå tillbaka till tabellen PROJEKTBUDGET högst upp på sidan och kontrollera att beloppen beräknats korrekt. Extrafunktion: Visa kostnader hos samverkanspartners I första kolumnen anger ni om kostnaden uppstår hos den egna myndigheten eller hos en samverkanspartner. Den egna myndigheten är förifylld, så ni behöver bara göra detta om kostnaden uppstår hos en partner. När samverkanspartner är vald som alternativ blir cellen orange för att det ska synas bättre. Kostnaderna visas även uppdelade på egen myndighet respektive samverkanspartner i tabellen PROJEKTBUDGET. Notera att den här funktionen har ingen betydelse för er ansökan, utan finns bara tillgänglig som ett stöd vid budgetering.
PROJEKTBUDGET
|  |  | Total kostnad 2024 |  | Total kostnad 2025 |  | Hela projektperioden
Lönekostnad |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  |  | 0 |  | 0
Samverkanspartner |  |  | 0 |  | 0
Extern tjänst/sakkunskap |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  |  | 0 |  | 0
Samverkanspartner |  |  | 0 |  | 0
Resa och logi |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  |  | 0 |  | 0
Samverkanspartner |  |  | 0 |  | 0
Anläggningstillgång |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  |  | 0 |  | 0
Samverkanspartner |  |  | 0 |  | 0
Övriga kostnad |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  |  | 0 |  | 0
Samverkanspartner |  |  | 0 |  | 0
Total sökt kostnad per år |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 Intyga att finansieringsprinciperna följs
(Välj för att intyga)
5.2. Lönekostnad (du kan byta från lön för egen personal till lön för personal hos samverkanspartner genom att välja alternativ i första kolumnen)
Var uppstår kostnaden? | Befattning | ÅR | Månadslön | Lönebikostnad (%) | Omfattning (%) | à pris (per mån) | Antal mån (under valt år) | Summa
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  |  | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  |  | 0 |  | 0
Summa | [7 empty] | 0
5.3 Extern tjänst
Var uppstår kostnaden? | Typ av kostnad och beskrivning av tjänst | ÅR | Kr/antal | Antal | Summa
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Summa |  |  |  |  | 0
5.4 Resa och logi (ange en resa per rad)
Var uppstår kostnaden? | Ange resmål, syfte, resenär | ÅR | Kr/person | Antal personer | Summa
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Summa |  |  |  |  | 0
5.5 Anläggningstillgång (en anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för innehav eller stadigvarande bruk)
Var uppstår kostnaden? | Beskriv anskaffning och användning | ÅR | Anskaffnings-värde | Nyttjandegrad (%) | Summa
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Summa |  |  |  |  | 0
5.6 Övrig kostnad (hyra extern lokal, förbrukningsmateriel och andra kostnader som inte passar under övriga kategorier)
Var uppstår kostnaden? | Typ av kostnad och beskrivning av syftet | ÅR | Kr/antal | Antal | Summa
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Egna myndigheten |  | Ange år | 0 |  | 0
Summa |  |  |  |  | 0
Funktioner i tabellerna:
- välj år och antal för varje kostnadsrad för att beloppet ska summeras till tabellen PROJEKTBUDGET,
- peka på den röda trekanten i övre högra hörnet på en cell i tabellrubrikerna, så öppnas en ruta med information om den aktuella kolumnen,
- det går bra att kopiera enskilda celler (även rullistor). Kontrollera noga att summeringen till Projektbudgeten stämmer om ni kopierat information mellan rader,
- det går att sortera och filtrera i de enskilda tabellerna för olika kostnader (undantaget övning). Kontrollera noga att summeringen till Projektbudgeten stämmer om ni sorterat i tabellerna.
Note on D55: ÅR: Ange det år till vilket kostnaden hör; så visas den i budgettabellen ovan. Om samma kostnad förekommer under flera år, fyller ni i en rad per år.
Note on E55: Belopp: Ange månadslön före arbetsgivaravgifter etc.
Note on F55: Lönebikostnad: Kostnader som arbetsgivaravgifter, pensionsavgifter osv. Anges som påslag i %
Note on G55: Omfattning: Om personen arbetar heltid inom projektet, ange 100 %.
Note on H55: À pris: Här beräknas belopp + lönekostnad i procent * omfattning
Note on I55: Antal: Ange antal månader som personen är planerad att arbeta i projektet det valda året. Tips! För att ange flera personer med samma lön och roll och under samma år, ange antal personer i beskrivningen och summera ihop antalet timmar/månader för alla personer på raden.
Note on D69: ÅR: Ange det år till vilket kostnaden hör; så visas den i budgettabellen ovan. Om samma kostnad förekommer under flera år, fyller ni i en rad per år.
Note on E69: Kr/antal: Ex: om ni anlitar en konsult per timme, skriver ni kostnad per timme här.
Note on F69: Antal: Ange antal (exempelvis timmar, om ni anlitar en konsult per timme). Måste vara minst 1 för att räknas till budgeten
Note on D79: ÅR: Ange det år till vilket kostnaden hör; så visas den i budgettabellen ovan. Om samma kostnad förekommer under flera år, fyller ni i en rad per år.
Note on F79: Antal personer: Ange antal. Måste vara minst 1 för att räknas till budgeten
Note on C89: Beskriv användning: Ange ex inköp av utrustning eller materiel samt beskrivning av vad som avses och vad den ska användas till i projektet
Note on D89: ÅR: Ange det år till vilket kostnaden hör; så visas den i budgettabellen ovan. Om samma kostnad förekommer under flera år, fyller ni i en rad per år.
Note on F89: Nyttjandegrad (%): Skriv 100 % om inventarien endast används inom ramen för det här projektet och under hela sin avskrivningstid, ange annars en lägre nyttjandegrad. Ex. ange nyttjandegrad 50 % för en inventarie med avskrivningstid på 4 år används endast inom projektet i 2 år och som efter projektets slut används i annan verksamhet i ytterligare 2 år.
Note on C97: Typ av kostnad: Ange ex inköp av utrustning eller materiel samt beskrivning av vad som avses, eller hyra av extern lokal samt syfte med förhyrning
Note on D97: ÅR: Ange det år till vilket kostnaden hör; så visas den i budgettabellen ovan. Om samma kostnad förekommer under flera år, fyller ni i en rad per år.
Note on F97: Antal: Ange antal. Måste vara minst 1 för att räknas till budgeten

## Del 6, Bilaga Övning
Klicka här för att komma tillbaka till projektplanen
6. Bilaga till projektplan: Övning
Den här delen fyller ni i om ert sökta utvecklingsprojekt innehåller en eller flera övningar. Följande förutsättningar gäller för att kunna beviljas medel: • Att det är en samverkansövning med flera aktörer. • Att samtliga samverkande aktörer är vidtalade och har bekräftat sitt deltagande. • Övningen ska omfatta minst ett område/en aspekt inom gällande övningsinriktning. • Att det finns ett tydligt syfte med övningen. • Att det finns en plan eller inriktning för utvärdering och erfarenhetshantering (dvs hur resultaten ska tas om hand efter övningen). Om ni har behov av flera övningsbilagor för att dokumentera flera övningar kan ni högerklicka på fliken "Bilaga för övning" och sen välja "Flytta eller kopiera..." och kryssa i rutan "Skapa en kopia" innan ni klickar på OK. Då kopieras det valda bladet.
Projekttitel
Utveckling av arbetet med frivilliga försvarsorganisationer -
6.1 Intyganden
6.2 Ge en kort beskrivning av den planerade övningen och kopplingen till övningsinriktningen
Vad är det som ska övas och hur? Hur kopplar övningen till övningsinriktningen?
6.3 Motivera kort övningens betydelse för projektet
6.4 När ska övningen genomföras? (koppla detta tydligt till er aktivitetsplan i del 4.1)
6.5 Vilket eller vilka övningsformat planeras att användas? (möjligt att välja flera svarsalternativ)
6.6 Deltagande aktörer
Ange vilka aktörer som ska vara med och öva och intyga även att de bekräftat sitt deltagande.
Aktör som ansvarar för övningen
Aktör som deltar i övningen | Hur/i vilken omfattning ska aktören delta? | Deltagande bekräftat?
(Välj i listan)
(Välj i listan)
(Välj i listan)
(Välj i listan)
(Välj i listan)
(Välj i listan)
(Välj i listan)
(Välj i listan)
6.7 Bemanning
Projektledare och utvärderingsledare bör vara bemannad av sökande aktör(er), inte konsulter, i syfte att främja utvecklingen av myndighetens förmågor.
Beskriv översiktligt bemanning av de viktigaste projektrollerna. Dessa ska tydligt framgå i budgeten om de finansieras med sökta medel.
6.8 Erfarenhetshantering
Hur ska ni ta hand om de erfarenheter, kunskapar, lärdomar som övningen ger? Exempel: ta fram en åtgärdsplan.
Övning med fältenheter
Seminarieövning
Simuleringsövning med motspel
Funktionsövning
Ej beslutat
Annat, kommentera vad:
Vi ska följa MSB:s övningsvägledning och dess nomenklatur för övningar.
Vi ska anmäla övningen till den nationella övningskalendern vid beslut om godkänd ansökan.
Vi intygar att vi följer MSB:s gällande övningsinriktning.
Vi intygar att det finns en övningsutvärdering och en erfarenhetshantering planerad
Vi intygar att kunskaper och lärdomar ska komma aktören och övriga till del.
Vi intygar att det finns resurser avsatta för detta.

## Exempel verksamhetslogik
Effekt på längre sikt
Resurser | Aktiviteter | Prestationer | Effekt, kort sikt | Effekt, medellång sikt | Effekt, lång sikt | Slutmål
(vad behövs för att genomföra projektet) | (vilken verksamhet/vilka uppgifter utförs i projektet) | (vad leder aktiviteterna till dvs vad ska projektet leverera) | (vad väntas prestationerna leda till) | (vad väntas de kortsiktiga effekterna leda till) | (vad väntas effekterna på medellång sikt leda till) | (övergripande, önskat framtida tillstånd)
Projektledare | Möten (referensgrupp) | En publicerad vägledning | Ökad kunskap hos gruppen som arbetar med vägledningen, erfarenhetsutbyte | Målgrupperna tar fram nya rutiner och beredskapsplaner utifrån vägledningen | Långsiktig och systematiskt hantering av det vägledningen omfattar finns på plats | Samhällets beredskap har stärkts
Projektgrupp | Kunskapsinhämtning | Spridningsaktiviteter (information/utbildning i vägledningen) | Ökad kunskap hos målgrupperna som får stöd i att använda vägledningen | Övningar i de nya rutinerna genomförs
Referensgrupp | Skriva vägledning
Utforma information/utbildningar om vägledningen.

## Om blanketten
Blankettens struktur |  | Tekniska tips
Del 1 - Projektöversikt | Sammanfattning och beskrivning av nuläget samt önskat läge när projektet är slutfört. Grundläggande info som kontaktuppgifter, tidplan, koppling till behovsgrund. |  | Gör textrutorna större så att all text blir synlig genom att antingen: a) dra i skiljelinjen mellan två rader för att göra raden tjockare eller b) högerklicka på en rad i mitten av en textruta för att infoga en likadan rad ovanför den markerade | a) b)
Del 2 - Projektets förutsättningar | Motivering varför projektet inte är eget ansvar, vilka aktörer som är målgrupp och hur de ska ta del av projetket och dess resultat. Här redogörs också för koppling till annan verksamhet, omhändertagande av tidigare erfarenheter samt risker och framgångsfaktorer.
Del 3 - Projektets resultat | Resultaten utgörs av prestationer och effekter. Här redogörs också för uppföljning med hjälp av indikatorer och framtida implementering samt finansiering. |  | Förstora sidan genom att zooma in Använd plus- och minustecknet i nedre högra hörnet i Excel för att zooma in och zooma ut.
Del 4 - Projektets genomförande | Här listas den verksamhet som ska genomföras inom ramen för projektet och vilka aktörer som ingår i samverkan. |  | Gör radbrytning i en textruta Tryck på alt+enter för att göra en radbrytning
Del 5 - Budget (separat flik) | Redovisning av sökt ersättning. |  | Infoga fler rader Lås upp bladet (inget lösenord krävs). Högerklicka sen på ett av radnumren i den del du vill utöka (i vänstermarginalen på blader) och välj "infoga". Välj om du vill låsa bladet igen, men lämna då rutan för lösenord blank. Låset finns bara som ett stöd för att undvika att någon formel oavsiktligt ändras. Det går att skapa fler rader för exempelvis aktiviteter, samverkanspartners eller i någon av budgettabellerna på detta sätt. Viktigt att infoga en hel rad och inte bara en eller några celler, för att inte påverka resten av blanketten.
Del 6 - Bilaga Övning (separat flik) | Redovisning av övningsaktiviteter som ingår i projektet. Fylls bara i om projektet innehåller övningar/övningsaktiviteter.

## MSB (hidden)
Blankett | Myndighet | Kontaktperson mejl | Projekttitel | Sammanfattning av projektet | Prestationer | Total kostnad 2024 | Total kostnad 2025 | Indiaktorer | Övning?
FFO | 0 | 0 | Utveckling av arbetet med frivilliga försvarsorganisationer - | 0 | Beskriv planerade prestationer utifrån rubrikerna nedan: • Kunskapsuppbyggnad • Behovsanalys • Utbildningsbehov • Avtal och överenskommelser • Mottagarkapacitet • Samverkan med andra myndigheter i arbetet med frivilliga försvarsorganisationer | 0 | 0 | Anpassa beskrivning med hjälp av denna text: Indikatorer för prestationer: - Antal etablerade kontakter med frivilliga försvarsorganisationer - Antal genomförda gemensamma planeringsaktiviteter - Deltagande i möten i myndighetsnätverk - Tecknade avtal med de utbildade frivilliga från frivilliga försvarsorganisationer Indikatorer för effekter: - Myndigheten bedömer att den egna förmågan inom krisberedskapen och civilt försvar har ökat. - Tecknade av avsiktsförklaringar om samarbete med berörda frivilliga försvarsorganisationer - 2:4-ansökningar om uppdragsmedel för frivilligutbildningar (går till MSB via organisationerna, efter dialog och underskrift av avnämarblankett som intygar behoven). - Genomförda utbildningar och övningar MSB avser att särskilt följa upp de projekt som bedrivs inom ramen för den riktade satsningen såväl under projekttiden som efter projektavslut. | (Välj i rullistan) | TRUE

## Koppling (hidden)
ÅR SOM ANSÖKAN GÖRS: | 2023
Ange år
År 1 (projektstart) | 2024 |  | (Välj för att intyga)
År 2 | 2025 |  | Ja, vi har tagit del av de finansieringsprinciper och villkoren för särskild satsning som framgår av inriktningen för utvecklingsprojekt
År 3 | 2026
(Klicka här för att välja i rullistan) |  | (Klicka här för att välja i rullistan) |  | (Klicka här för att välja i rullistan) | 1
Elektroniska kommunikationer och post |  | Samverkan och ledning |  | Förmåga till aktörsgemensam hantering i gråzon och höjd beredskap | #REF! | Välj övergripande utvecklingsområde i listan. Om projektet ligger inom ramen för flera områden väljer ni det som passar bäst:
Energiförsörjning |  | Kommunikation till allmänheten |  | Förmåga att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter | #REF! | Hänvisa till numret på den prioriterade åtgärd som det här projektet hör till (exempelvis 1.1 osv). Om projektet passar in under flera åtgärder kan ni hänvisa till samtliga åtgärder.
Finansiell beredskap |  | Hantering av resurser |  | Samhällets informations- och cybersäkerhet | #REF! | Hänvisa i textrutan nedan till det aktuella tillägget
Hälso- och sjukvård och omsorg |  | Farliga ämnen (CBRNE) |  | Förmåga till säker och robust kommunikation | #REF! | Fortsätt till del 2.3 i ansökan för att beskriva det behov ni ser av projektet och var det finns dokumenterat.
Livsmedel och dricksvatten |  | Projektet kopplar inte till inriktningen |  | Allmänhetens beredskap inför olyckor, kriser och krig | 0 | Fortsätt till del 2.3 i ansökan för att beskriva det behov ni ser av projektet och var det finns dokumenterat.
Ordning och säkerhet |  |  |  | Förändrad hotbild inom CBRNE | #REF!
Skydd av civilbefolkningen | [5 empty] | Hänvisa till numret på den åtgärd som det här projektet hör till (exempelvis 1.1 osv). Om projektet passar in under flera åtgärder kan ni hänvisa till samtliga åtgärder.
Transporter |  | Kryssrutor - ingångsvärden
Annat (lämna kommentar) |  | FALSE
FALSE
FALSE
Kryssrutor: |  | FALSE
FALSE | Kommuner
FALSE | Regioner
FALSE | Länsstyrelser
FALSE | Näringsliv
TRUE | Centrala myndigheter
FALSE | Frivilligorganisationer
FALSE | Allmänheten
FALSE | Annat
TRUE | 4.1 Finansieringsprinciper
Övning
Intygande 1 | FALSE
Intygande 2 | TRUE
Intygande 3 | FALSE
Intygande 4 | FALSE
Fält | FALSE
Simulering | FALSE
Seminarie | FALSE
Funktion | FALSE
Ej beslutet | FALSE
Annat | FALSE
Erfarenhet 1 | FALSE
Erfarenhet 2 | FALSE
Erfarenhet 3 | FALSE
0
1
Saknar kryssrutor i övning
3.1 Sammanhängande planering
3.2 Övning
3.4 Lokal och regional nivå
3.3 Säkra kommunikationer